## Sheet1
日期 | 小组 | 姓名 | 本周计划 | 学习内容 | 存在问题（解决方案） | 下周计划 | 团队工作总结 | 团队共性问题
第一至第二周 | 刘研组 | 刘研 | 1、学习NLG 2、实现语言模型 3、机器学习白板推导 | 1、依据pytorch官网学习NLG基础知识，实现一个简单的LM_model，了解生成任务 2、Markov Network、Inference、VE变量消除法 | 机器学习知识点理解不够透彻 | 1、实现Seq2Seq代码 2、机器学习白板推导 3、自动问答语料及其模型训练 | 1、学习NLG 2、重新加强对Transformer的理解，阅读相关论文 3、学习理解本文生成评测指标及评测模型 | 1、机器学习知识点理解不够透彻 2、在重新巩固Transformer的过程中发现之前对它的理解太过去浅显，导致不会使用Transformer，后来结合官网例子自己实现
|  | 张志毅 | 重新加强对Transformer的理解，阅读相关论文 | 利用Pytorch官网的例子，并结合之前所做内容，对Transformer进行更细致的理解和应用 | 在重新巩固Transformer的过程中发现之前对它的理解太过去浅显，导致不会使用Transformer，后来结合官网例子自己实现。 | 在学习的同时，完成老师布置的任务。
|  | 邢朋举 | 重新加强对Transformer的理解，阅读相关论文 | 利用Pytorch官网的例子，并结合之前所做内容，对Transformer进行更细致的理解和应用 | 在重新巩固Transformer的过程中发现之前对它的理解太过去浅显，导致不会使用Transformer，后来结合官网例子自己实现。 | 在学习的同时，完成老师布置的任务。
|  | 罗伟 | 学习理解本文生成评测指标及评测模型 | 学习理解本文生成评测指标 | 数学难度大 | 从网上搜索大数据集进行评测模型测试
第三至第四周 | 刘研组 | 刘研 | 1、实现Seq2Seq代码 2、机器学习白板推导 3、自动问答语料及其模型训练 | 1、根据pytorch官网实现基本的Seq2Seq代码 2、道德图与因子图 3、完成自动问答模型 | 1、Attn未加入模型中 2、Seq2Seq代码理解不透彻 | 1、听从刘老师任务安排 2、机器学习白板推导 3、Seq2Seq模型加入Attn机制 | 1、实现Seq2Seq代码 2、对NLG评测了解，熟悉NLG的大致思路 3、从网上搜索大的数据集进行评测模型测试 | 1、Seq2Seq代码理解不透彻 2、发现NLG文本生成相对来说还是有一定的难度的
|  | 张志毅 | 完成老师开会布置的任务：1.对NLG评测了解，熟悉NLG的大致思路 | 分析NLG的评测任务，并且搜索NLG的相关内容，做进一步的理解 | 发现NLG文本生成相对来说还是有一定的难度的 | 认真分析老师发的相关论文，搞懂整体思想。
|  | 邢朋举 | 完成老师开会布置的任务：1.对NLG评测了解，熟悉NLG的大致思路 | 分析NLG的评测任务，并且搜索NLG的相关内容，做进一步的理解 | 发现NLG文本生成相对来说还是有一定的难度的 | 认真分析老师发的相关论文，搞懂整体思想。
|  | 罗伟 | 从网上搜索大的数据集进行评测模型测试 | 评测模型的学习 | 符合条件的数据集难找 | 杂乱数据预处理
第五至第六周 | 刘研组 | 刘研 | 1、LIC2020_RE报名工作 2、机器学习白板推导 3、Seq2Seq模型加入Attn机制 | 1、拿到LIC2020_RE的关系抽取数据并对数据进行分析，统计句子长度，关系数量，关系占比等 2、Seq2Seq模型融合Attn机制 | 1、LIC2020_RE数据出现不均衡，关系出现复杂O值等问题待解决 2、机器学习白板推导未完成 | 1、听从刘老师安排 2、对LIC2020_RE赛道Baseline进行编码、调试 | 1、LIC2020报名工作 2、语料数据分析并且熟悉百度比赛的内容 3、杂乱数据预处理 | 1、LIC2020数据出现不均衡 2、飞浆Paddle框架上手困难
|  | 张志毅 | 语料数据分析并且熟悉百度比赛的内容 | 官网报名，并且学习paddle的相关内容，并跑出比赛的Beasline模型 | 对于一个陌生的paddle框架运用起来很艰难，并且很难在他现有的Beasline上做出改进 | 打算自己用熟悉的pytorch框架搭建Beasline
|  | 邢朋举 | 语料数据分析并且熟悉百度比赛的内容 | 官网报名，并且学习paddle的相关内容，并跑出比赛的Beasline模型 | 对于一个陌生的paddle框架运用起来很艰难，并且很难在他现有的Beasline上做出改进 | 打算自己用熟悉的pytorch框架搭建Beasline
|  | 罗伟 | 杂乱数据预处理 | 数据预处理 | 数据集大，语言众多数据处理的模型有限 | 对数据进行bpe编码返回其各自的编码文件和词汇表
第七至第八周 | 刘研组 | 刘研 | 1、分析关系抽取数据、并在周一课堂展示出统计结果 2、对LIC2020_RE赛道Baseline进行编码、调试 3、Baseline评测工作 | 1、数据不平衡如何解决 2、飞浆PaddlePaddle框架系统学习 3、学习新型实体及其关系抽取模型 | 1、数据不平衡问题 2、飞浆PaddlePaddle框架还未达到熟练程度 3、Baseline效果为64.8%（F1值）有待提升 | 1、听从刘老师安排 2、继续学习飞浆PaddlePaddle框架 3、设计新型标注策略、新型实体关系抽取模型 | 1、完成Baseline搭建以及评测工作 2、对数据进行bpe编码返回其各自的编码文件和词汇表 | 1、数据不平衡问题 2、词汇表的存放问题
|  | 张志毅 | 完成Beasline的搭建 | 做数据分析，并且做出预测 | Role的标签数量太多，导致整体效果较低 | 解决数据不平衡问题
|  | 邢朋举 | 完成Beasline的搭建 | 做数据分析，并且做出预测 | Role的标签数量太多，导致整体效果较低 | 解决数据不平衡问题
|  | 罗伟 | 对数据进行bpe编码返回其各自的编码文件和词汇表 | bpe编码模型的学习及使用 | 词汇表的存放 | 实训
第九至第十周 | 刘研组 | 刘研 | 1、DiceLoss 2、继续学习飞浆PaddlePaddle框架 3、设计新型标注策略、新型实体关系抽取模型 | 1、阅读并使用DiceLoss 2、学习飞浆PaddlePaddle框架 3、阅读Joint Extraction of Entities and Overlapping Relations论文 | 1、DiceLoss提升效果不明显 2、解决实体及其关系抽取，更好的方案为联合抽取 3、Baseline效果提升不大，为66.1% | 1、ERNIE百度预训练模型、TransformerEncoder编码 2、优化模型参数以及Loss计算 3、实现新型标注策略、新型实体关系抽取模型 | 1、学习DiceLoss 2、飞浆Paddle框架的学习 3、spring boot的学习及python端服务的封装与调用 | 1、DiceLoss提升效果不明显 2、模型效果提升不明显
|  | 张志毅 | 1. oversampling 2. dict loss | 参照别人的dice_loss，运用到自己的任务中 | 由于技术水平的原因没有达到预期的效果 | 最后整理模型，数据，训练出最好的模型 并预测，提交最终结果
|  | 邢朋举 | 1. oversampling 2. dict loss | 参照别人的dice_loss，运用到自己的任务中 | 由于技术水平的原因没有达到预期的效果 | 最后整理模型，数据，训练出最好的模型 并预测，提交最终结果
|  | 罗伟 | spring boot的学习及python端服务的封装与调用 | spring boot和python | 导入jar包失败 | spring cloud的框架学习及其组件的学习与认识
第十一至第十二周 | 刘研组 | 刘研 | 1、ERNIE百度预训练模型、TransformerEncoder编码 2、优化模型参数以及Loss计算 3、实现新型标注策略、新型实体关系抽取模型 | 1、基于ERNIE百度预训练模型、TransformerEncoder编码实现联合抽取模型 2、看Joint论文，优化模型细节 | 1、模型效果有显著提升，经实验验证联合抽取模型比单任务抽取要好 2、Baseline效果提升至70.4% 3、数据中含有脏数据 | 1、解决脏数据问题并进行数据加强 2、loss计算改为CRF 3、将模型预测结果的硬分类改为CRF-Decoder | 1、ERNIE百度预训练模型、TransformerEncoder编码、模型优化 2、整理百度比赛的相关材料和文档 3、spring cloud的框架学习及其组件的学习与认识 | 1、数据中含有脏数据 2、组件应用出现问题
|  | 张志毅 | 整理百度比赛的相关材料和文档 | 对整个比赛做出总结，并且相处相关文档说明 | 无 | 实现前后端的交互环节
|  | 邢朋举 | 整理百度比赛的相关材料和文档 | 对整个比赛做出总结，并且相处相关文档说明 | 无 | 实现前后端的交互环节
|  | 罗伟 | spring cloud的框架学习及其组件的学习与认识 | spring cloud及组件学习 | 组件应用出现问题 | 了解前端基于elementUI admin 的交互展示
第十三至第十四周 | 刘研组 | 刘研 | 1、解决脏数据问题并进行数据加强 2、loss计算改为CRF 3、将模型预测结果的硬分类改为CRF-Decoder 4、官方发布十万测试集，进行最终提交工作，盲榜一发 | 1、阅读关于数据加强论文，对官方提供的训练集进行数据加强 2、CRF计算loss以及解码 | 1、在5月20日23:59分前提交最终测试集结果 2、test1（榜一）最终结果为F1值71.68%、名次为88名 3、test2（榜二）5月30日发布F1值结果为71.72%、名次为47名 | 1、LIC2020_RE比赛圆满结束，收获颇多，再接再厉 2、准备课程考试复习 | 1、解决脏数据问题并进行数据加强 2、将模型预测结果的硬分类改为CRF-Decoder 3、了解前端基于elementUI admin 的交互展示 | 1、LIC2020比赛圆满结束，收获颇多，再接再厉 2、准备课程考试复习
|  | 张志毅 | 完成前后端的交互 | 和前端小组进行沟通，并用Flask框架完成交互 | 因为任务特殊，在后端接收数据的时候必须同时 接收到数据的特定ID | 复习备考
|  | 邢朋举 | 完成前后端的交互 | 和前端小组进行沟通，并用Flask框架完成交互 | 因为任务特殊，在后端接收数据的时候必须同时 接收到数据的特定ID | 复习备考
|  | 罗伟 | 了解前端基于elementUI admin 的交互展示 | 学习elementUI admin | 数据更新并不会直接影响tree，需要手动触发 | 考试复习
第十七周 | 刘研组 | 刘研 | 1、讨论Transformer模型效果 2、LIC2020_RE部署工作 3、CCKS2020_NER报名工作 | 1、选取LIC2020_RE最优模型，进行本地调试，以及服务器端调试 2、部署LIC2020_RE、测试、前后端连接，跨域，编码等问题 3、给CCKS2020_NER主办方张江涛老师发邮件申请报名参赛 | 1、等待张老师的回信 | 1、分析CCKS2020_NER数据 2、实现Baseline 3、听从刘老师指导安排 | 1、LIC2020部署工作 2、CCKS2020报名工作 | 1、训练语料句子过长产生负面影响
|  | 张志毅 | 写出Beasline，对比试验BILSTM 加不加Transformer的效果 | Transformer做encoder相当于 经过了一层attention，所以试验效果要比 不加的好一些 | 在这个过程中发现这个语料的句子过长多模型 的训练有很大的影响 | 对语料进行切分
|  | 邢朋举 | 写出Beasline，对比试验BILSTM 加不加Transformer的效果 | Transformer做encoder相当于 经过了一层attention，所以试验效果要比 不加的好一些 | 在这个过程中发现这个语料的句子过长多模型 的训练有很大的影响 | 对语料进行切分
|  | 罗伟 | 为服务端建立Eureka注册中心并添加java服务 | spring cloud的Eureka组件 | 服务注册失败 | 最基本的python服务整合到spring cloud
第十八周-1 | 刘研组 | 刘研 | 1、分析CCKS2020_NER数据 2、实现Baseline 3、统计训练集句子长度以及标签占比 | 1、分析CCKS2020_NER数据并统计训练集句子长度以及标签占比 2、数据预处理、建立词表、数据标签化处理、建立迭代器、模型训练 | 1、训练集句子太长且有大量噪音 2、LSTM+CRF Baseline效果不佳 | 1、取消K折交叉验证，对训练集进行9-1划分为训练集和验证集 2、替换模型，分别加入Attention机制、TransformerEncoder实验效果 3、听从刘老师指导安排 | 1、分析CCKS2020_NER数据 2、实现Baseline 3、最基本的python服务整合到spring cloud | 1、训练集句子太长且有大量噪音 2、返回数据的端口出现问题
|  | 张志毅 | 对医疗事件的语料按句号进行切分 | 自己写方法对语料进行切分 | 在切分的过程中发现语料中有很多的脏数据，例如非法字符 | 分析医疗事件抽取的预测结果，分析模型， 对预测结果进行统计分析
|  | 邢朋举 | 对医疗事件的语料按句号进行切分 | 自己写方法对语料进行切分 | 在切分的过程中发现语料中有很多的脏数据，例如非法字符 | 分析医疗事件抽取的预测结果，分析模型， 对预测结果进行统计分析
|  | 罗伟 | 最基本的python服务整合到spring cloud | python最基础服务返回json数据 | 返回数据的端口出现问题 | 检测python服务端口是否健康并将数据传递Java服务
第十八周-2 | 刘研组 | 刘研 | 1、取消K折交叉验证，对训练集进行9-1划分为训练集和验证集 2、替换模型，分别加入Attention机制、TransformerEncoder实验效果 3、根据官方提供严格指标编写计算得分的代码 | 1、详细分析了解K折交叉验证优劣 2、替换模型，分别加入Attention机制、TransformerEncoder实验效果 3、学习Multi_Attn以及Transformer机制 | 1、三个模型对比结果为TransformerEncoder+BiLSTM+CRF最优，F1值达到82.0% | 1、对数据不均衡问题加入DiceLoss 2、加入BERT词向量初始化Embedding 3、对数据集进行划分句子处理 | 1、替换模型，分别加入Attention机制、TransformerEncoder实验效果 2、分析模型，对预测结果进行统计分析 3、检测python服务端口是否健康并将数据传递Java服务 | 1、端口的一致性 2、结果是在转移部位中存在多个属性， 导致转移部位的准确率相对较低
|  | 张志毅 | 分析医疗事件抽取的预测结果，分析模型， 对预测结果进行统计分析 | 对预测数据和真实数据做对比，并计算占比 | 结果是在转移部位中存在多个属性， 导致转移部位的准确率相对较低 | 了解CCKS的任务四
|  | 邢朋举 | 分析医疗事件抽取的预测结果，分析模型， 对预测结果进行统计分析 | 对预测数据和真实数据做对比，并计算占比 | 结果是在转移部位中存在多个属性， 导致转移部位的准确率相对较低 | 了解CCKS的任务四
|  | 罗伟 | 检测python服务端口是否健康并将数据传递Java服务 | spring cloud组件Sidecar | 端口的一致性 | 建立zuul统一网关
第十九周-1 | 刘研组 | 刘研 | 1、对数据不均衡问题加入DiceLoss 2、加入BERT词向量初始化Embedding 3、编写CCKS2020_NER文档及报告并在下次会议中讲解本次评测任务 | 1、参考三种DiceLoss代码，选取最适合此评测任务的一个进行重构loss 2、学习BERT词向量初始化Embedding | 1、加入DiceLoss进行loss重构，效果提升0.4%，不明显 2、加入BERT词向量初始化Embedding，效果提升1.1% | 1、统计并保存抽取错误及未抽取的医疗实体 2、修改标注策略 3、对数据集进行划分句子处理 | 1、对数据不均衡问题加入DiceLoss 2、加入BERT词向量初始化Embedding 3、建立zuul统一网关 | 1、 DiceLoss效果达不到预期 2、发现跨类迁移的任务中注重用小样本训练，然后预测多样本
|  | 张志毅 | 参加CCKS的任务四 | 拿去数据，并分析数据，了解Beasline | 发现跨类迁移的任务中注重用小样本训练， 然后预测多样本 | 完成老师布置的任务
|  | 邢朋举 | 参加CCKS的任务四 | 拿去数据，并分析数据，了解Beasline | 发现跨类迁移的任务中注重用小样本训练， 然后预测多样本 | 完成老师布置的任务
|  | 罗伟 | 建立zuul统一网关 | spring cloud组件Zuul | @Override父类继承出现问题 | Spring Cloud Zuul过滤器添加
第十九周-2 | 刘研组 | 刘研 | 1、统计并保存抽取错误及未抽取的医疗实体 2、修改标注策略 3、对数据集进行划分句子处理 | 1、统计分析实体类别得分 2、学习新型BME_SO标注策略 | 1、数据集划分为短句后，F1值提升0.7%，但是提交结果达不到此效果，有小幅提升 2、BIO与BME_SO标注策略在本评测数据集的实验结果不相上下，还需后续验证 | 1、将DiceLoss作为重构loss 2、加入DAE无监督学习，进行重构loss 3、医疗实体标准化工作 | 1、统计并保存抽取错误及未抽取的医疗实体、各个模型的比较 2、对数据集进行划分句子处理 3、Spring Cloud Zuul过滤器添加 | 1、DiceLoss运用重构loss方案
|  | 张志毅 | 各个模型作比较，Bilstm，Transformer，attention等， 以及在模型中加入Dice_loss,DAE,同时比较加入后的结果 | 学习Dice_loss内容，DAE的思想内容 | 加入Dice_loss后发现训练结果存在问题， 暂时还没找到问题所在 | 跑完目前所有的模型，记录比较， 解决Dice_loss问题以及DAE
|  | 邢朋举 | 各个模型作比较，Bilstm，Transformer，attention等， 以及在模型中加入Dice_loss,DAE,同时比较加入后的结果 | 学习Dice_loss内容，DAE的思想内容 | 加入Dice_loss后发现训练结果存在问题， 暂时还没找到问题所在 | 跑完目前所有的模型，记录比较， 解决Dice_loss问题以及DAE
|  | 罗伟 | Spring Cloud Zuul过滤器添加 | Spring Cloud Zuul过滤器使用 | 须在端口后添加token值调用服务 | 添加spring cloud 中的组件Ribbon，Hystrix使服务负载均衡，增大容错率
第二十周 | 刘研组 | 刘研 | 1、将DiceLoss作为重构loss 2、加入DAE无监督学习，进行重构loss 3、医疗实体标准化工作 4、参加CCKS 2020：面向金融领域的小样本跨类迁移事件抽取 | 1、学习DiceLoss以及重构loss基本概念 2、学习DAE无监督学习基本概念，实现上述两种重构loss 3、联系主办方询问比赛验证集中的task1_vocab.val是否为可抽取的所有实体 | 1、两种重构loss都有效果，但是都不明显，继续设计后续实验进行验证 3、主办方回复为两者无关、需思考此数据的其他方面用途 4、小样本跨类迁移事件抽取训练集很小，需要迁移学习知识的支撑 | 1、修正DiceLoss为加入权重weight 2、基于LSTM对比DAE效果 3、 DAE( input -> randam embedding -> lstm encoder -> hidden -> lstm decoder - output) loss = loss_rec (input, output) + loss_crf(hidden) | 1、将DiceLoss作为重构loss 2、加入DAE无监督学习，进行重构loss 3、添加spring cloud 中的组件Ribbon，Hystrix使服务负载均衡，增大容错率 | 1、两种重构loss都有效果，但是都不明显，继续设计后续实验进行验证 2、组件应用失败
|  | 张志毅 | 跑完目前所有的模型，记录比较， 解决Dice_loss问题以及DAE | add Dice_loss 和DAE | DAE( input -> randam embedding -> lstm encoder -> hidden -> lstm decoder - output) loss = loss_rec (input, output) + loss_crf(hidden) | DAE( input -> randam embedding -> lstm encoder -> hidden -> lstm decoder - output) loss = loss_rec (input, output) + loss_crf(hidden)
|  | 邢朋举 | 跑完目前所有的模型，记录比较， 解决Dice_loss问题以及DAE | add Dice_loss 和DAE | DAE( input -> randam embedding -> lstm encoder -> hidden -> lstm decoder - output) loss = loss_rec (input, output) + loss_crf(hidden) | DAE( input -> randam embedding -> lstm encoder -> hidden -> lstm decoder - output) loss = loss_rec (input, output) + loss_crf(hidden)
|  | 罗伟 | 添加spring cloud 中的组件Ribbon，Hystrix使服务负载均衡，增大容错率 | spring cloud 中的组件Ribbon，Hystrix | 组件应用失败